## Hoja 1
ID | Descripción | Persona o equipo responsable | Estado | Impacto | Acciones tomadas
1 | Errores en la lógica de endpoints para traer datos de la BD | Bastian Leyton |  | Backend presenta errores de conexión en cómo se trae los datos, por lo que las pruebas de inserción de datos no se concluyó | Depuración de PHP con XDebug para ver el flujo de los datos enviados y corregir el paso que falla en el Debug
2 | Estudiar sobre la dependencia de vue-route en Vue.js | Cristian Ubilla |  | Debido a que su documentación oficial estaba desactualizada, no se pudo crear el enrutamiento | Se realizó una búsqueda de soluciones de enrutamiento para la versión actualizada de Vue en muchos sitios web, pese a que muchas páginas contenían enrutamiento en Vue 2. se logró encontrar soluciones actualizadas
[5 empty] | Leyenda | Impacto grave
Impacto regular
Impacto Tratable