## Hoja 1
ID | Descripción | Persona o equipo responsable | Estado | Impacto | Acciones tomadas
1 | Problema con certificado de SSL en servidor productivo | Daniel Caro |  | La pagina se muestra como pagina no segura si se realiza la conexion desde una red empresa. | Se levanta ticket a soporte del hosting contratado para recargar el certificado SSL en la página
2 | Imposibilidad de triggers | Daniel Caro |  | Debido al plan contratado con el hosting, por motivos de seguridad no se pueden crear triggers para actualizar automaticamente el usuario que realiza cambios en la BD. | Se implementa alternativa para almacenar el dato necesitado
3 | MER Con errores | Daniel Caro |  | El MER presenta falta de algunas conexiones y/o conexiones poco congruentes | Se corrige el diseño de la BD y las conexiones de las tablas entre si.
4 | Migración de Tecnologías Frontend | Bastian Leyton |  | Hubo problemas de comprensión de la tecnología Vue.js, agregando que cierta parte de su documentación se presenta aún en la versión Vue 2 mientras que se trabajaba bajo la versión Vue 3, complicando aún más su entendimiento | El equipo decidió migrar la tecnología frontend por lo que se trabajará HTML, CSS y JavaScript con el framework de frontend Fomantic.
|  |  |  | Leyenda |  | Impacto grave
Impacto regular
Impacto Tratable