## Hoja 1
ID | Descripción | Persona o equipo responsable | Estado | Impacto | Acciones tomadas
1 |  | Daniel Caro |  | En la página mostraba datos incongruentes o no cumplían con las normas que se estableció en el procedimiento almacenado | El equipo decidió enfocarse en todos los procedimientos almacenados para mejoría y correción de reglas
2 | HTML desorganizado | Cristian Ubilla |  | La página mostraba ciertos comportamientos como saltos de líneas muy grandes, algunos div no presentaban etiquetas de cierre o no se mostraba el footer y el sidebar | Se eliminaron div vacíos para evitar saltos de línea o se cerró correctamente la etiqueta de cierre de dicho div y finalmente se corrigieron las etiquetas correspondientes para mostrar el footer y el sidebar
3 | MER Con errores menores | Daniel Caro |  | El MER presenta falta de algunas conexiones | Se corrige el diseño de la BD y las conexiones de las tablas entre si.
|  |  | Leyenda |  | Impacto grave
Impacto regular
Impacto Tratable