## Planning Poker
Valor
| ID | Daniel Caro | Cristian Ubilla | Bastian Leyton | Promedio | Valor | Prioridad | Estimación(hrs.) |  |  | Para calcular el esfuerzo tomaremos como base la historia 16
E4H1 | 14 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 16.2 | SPRINT 2 |  | Valor Base = 3 | 6 horas
E4H2 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 16.2 |  | ID | Historia | Valor | Esfuerzo | Horas
E4H3 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4.3333 | 3 | 1 | 6 |  | 1 | H1 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
E4H4 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4.3333 | 3 | 2 | 6 |  | 2 | H2 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
E6H1 | 22 | 8 | 5 | 13 | 8.6667 | 8 | 5 | 16.2 |  | 3 | H3 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 4 | H4 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
[10 empty] | 5 | H5 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 6 | H6 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
[10 empty] | 7 | H7 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
[10 empty] | 8 | H8 | 21 | 7 veces mayor a crear la H16 | 42
[10 empty] | 9 | H9 | 21 | 7 veces mayor a crear la H16 | 42
[10 empty] | 10 | H10 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 11 | H11 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
[10 empty] | 12 | H12 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
[10 empty] | 13 | H13 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 14 | H14 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 15 | H15 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 16 | H16 | 3 | Base | 6
[10 empty] | 17 | H17 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
[10 empty] | 18 | H18 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
[10 empty] | 19 | H19 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
[10 empty] | 20 | H20 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
[10 empty] | 21 | H21 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H15 | 16.2
[10 empty] | 22 | H22 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 23 | H23 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
S2