## Hoja 1
Cantidad de Horas por día | 7.8857
total horas | 110.4
Tiempo | Esperado | Real Total | Hrs Trabajadas
2024-10-29 | 110.4 | 110.4 | 0
2024-10-30 | 102.5143 | 110.4 | 0
2024-10-31 | 94.6286 | 110.4 | 0
2024-11-01 | 86.7429 | 101.4 | 9
2024-11-02 | 78.8571 | 93.4 | 8
2024-11-03 | 70.9714 | 93.4 | 0
2024-11-04 | 63.0857 | 86.4 | 7
2024-11-05 | 55.2 | 77.4 | 9
2024-11-06 | 47.3143 | 77.4 | 0
2024-11-07 | 39.4286 | 68.4 | 9
2024-11-08 | 31.5429 | 68.4 | 0
2024-11-09 | 23.6571 | 61.4 | 7
2024-11-10 | 15.7714 | 61.4 | 0
2024-11-11 | 7.8857 | 57.4 | 4
2024-11-12 | 0 | 53.4 | 4