## Hoja 1
Cantidad de Horas | 9.8571
Tiempo | Esperado | Real Total | Hrs Trabajadas
2024-09-09 | 59.1429 | 59.1 | 4
2024-09-10 | 49.2857 | 55.1 | 5
2024-09-11 | 39.4286 | 50.1 | 4
2024-09-12 | 29.5714 | 46.1 | 5
2024-09-13 | 19.7143 | 41.1 | 5
2024-09-14 | 9.8571 | 36.1 | 6
2024-09-15 | 0 | 30.1 | 5