## Hoja 1
Cantidad de Horas | 4.3286
Tiempo | Esperado | Real Total | Hrs Trabajadas
2024-09-16 | 56.2714 | 59.1 | 0
2024-09-17 | 51.9429 | 59.1 | 0
2024-09-18 | 47.6143 | 59.1 | 0
2024-09-19 | 43.2857 | 59.1 | 5
2024-09-20 | 38.9571 | 54.1 | 7
2024-09-21 | 34.6286 | 47.1 | 7.5
2024-09-22 | 30.3 | 39.6 | 4
2024-09-23 | 25.9714 | 35.6 | 5
2024-09-24 | 21.6429 | 30.6 | 4
2024-09-25 | 17.3143 | 26.6 | 4
2024-09-26 | 12.9857 | 22.6 | 5
2024-09-27 | 8.6571 | 17.6 | 6
2024-09-28 | 4.3286 | 11.6 | 5
2024-09-29 | 0 | 6.6 | 3
2024-09-30 | 0 | 3.6 | 5 | Día Extra por Retraso