## Planning Poker S1
Valor
| ID | Daniel Caro | Cristian Ubilla | Bastian Leyton | Promedio | Valor | Prioridad | Estimación(hrs.) |  |  | Para calcular el esfuerzo tomaremos como base la historia 16
E5H2 | 19 | 5 | 3 | 3 | 3.6667 | 3 | 3 | 6 |  |  | Valor Base = 3 | 6 horas
E5H3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10.2 |  |  | Historia | Valor | Esfuerzo | Horas
E5H4 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15.6 | SPRINT 4 | 1 | H1 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
E5H1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3.6667 | 3 | 4 | 6 |  | 2 | H2 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
[10 empty] | 3 | H3 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 4 | H4 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
[10 empty] | 5 | H5 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 6 | H6 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
[10 empty] | 7 | H7 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
[10 empty] | 8 | H8 | 21 | 7 veces mayor a crear la H16 | 42
[10 empty] | 9 | H9 | 21 | 7 veces mayor a crear la H16 | 42
[10 empty] | 10 | H10 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 11 | H11 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
[10 empty] | 12 | H12 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
[10 empty] | 13 | H13 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 14 | H14 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 15 | H15 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 16 | H16 | 3 | Bas6 | 6
[10 empty] | 17 | H17 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
[10 empty] | 22 | H22 | 8 | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
[10 empty] | 19 | H19 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
[10 empty] | 20 | H20 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
[10 empty] | 21 | H21 | 3 | 2.6 veces mayor a crear la H16 | 15.6
[10 empty] | 18 | H18 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
[10 empty] | 23 | H23 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8

## Esfurezo
Para calcular el esfuerzo tomaremos como base la historia 16
| Valor Base = 3 | 6 horas
| Historia | Valor | Esfuerzo | Horas
1 | H1 | #REF! | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
2 | H2 | #REF! | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
3 | H3 | #REF! | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
4 | H4 | #REF! | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
5 | H5 |  | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
6 | H6 |  | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
7 | H7 | 13 | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
8 | H8 | 21 | 7 veces mayor a crear la H16 | 42
9 | H9 |  | 7 veces mayor a crear la H16 | 42
10 | H10 |  | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
11 | H11 |  | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
12 | H12 |  | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8
13 | H13 |  | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
14 | H14 |  | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
15 | H15 |  | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
16 | H16 |  | Bas6 | 6
17 | H17 |  | es igual a crear la H16 | 6
18 | H18 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
19 | H19 | 3 | es igual a crear la H16 | 6
20 | H20 | 5 | 1.7 veces mayor a crear la H16 | 10.2
21 | H21 | 3 | 2.6 veces mayor a crear la H16 | 15.6
22 | H22 |  | 2.7 veces mayor a crear la H16 | 16.2
23 | H23 |  | 4.3 veces mayor a crear la H16 | 25.8