## Hoja 1
ID | Descripción | Persona o equipo responsable | Estado | Impacto | Acciones tomadas
1 | Tiempos Imprecisos | Daniel Caro |  | Retrasos en el desarrollo de frontend y backend, haciendo una entrega parcial | Se definieron horarios de desarrollo para tener una fluidez en la etapa de desarrollo del segundo sprint
2 | Errores de dependencias de diseño Vue.js | Cristian Ubilla |  | El diseño se complicó debido a la implementación de 3 librerías de diseño (Fomantic, Bootstrap, Vuetify) | Se desinstalaron las dependencias innecesarias y se utilizará solamente Fomantic como librería para el diseño
3 | Estudiar Framework Codeigniter4 | Bastian Leyton |  | La búsqueda de documentación actualizada de CodeIgniter hizo pequeños retrasos para dedicar tiempo a su estudio e implementación | Hacer testings de funciones y logica de CI4 para el desarrollo de RESTful API's
[5 empty] | Leyenda | Impacto grave
Impacto regular
Impacto Tratable