## Hoja 1
ID | Descripción | Persona o equipo responsable | Estado | Impacto | Acciones tomadas
1 | Modificaciones de trabajos de Sprints anteriores | Daniel Caro |  | Pérdida de tiempo a nivel menor | Se hizo una revisión y modificación de trabajos menores que el equipo no se percató en los sprints anteriores por lo que se usó este sprint para poder corregir todos aquellos trabajos
|  |  | Leyenda |  | Impacto grave
Impacto regular
Impacto Tratable